## Matriz de riesgos
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
Face check
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Historias de usuario. | Requerimientos incompletos o mal interpretados | TOLERABLE | PROBABLE | LOW | Validación y aprobación de cada historia antes de avanzar | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Casos de uso. | Omisión de escenarios importantes | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Elaborar diagramas de flujo y revisarlos con el equipo. Prototipado temprano para validar los casos | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Mockups | Mockups que no reflejan las necesidades reales del usuario | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Pruebas de usabilidad con un pequeño grupo de estudiantes | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Diagramas de arquitectura (cómo se conecta cámara, servidor y base de datos). | Configuración incorrecta de la cámara o servidor | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Revisar la arquitectura . Usar estándares de comunicación seguros (HTTPS, cifrado). Realizar pruebas piloto | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Diseño de la base de datos (tablas: estudiantes, rostros, asistencia). | Riesgos de privacidad al almacenar rostros. Pérdida de datos o relaciones incompletas | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Cifrar datos sensibles (fotos). Minimizar datos biométricos almacenados usando vectores | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
6 | Prototipo del mockup de interfaz de usuario. | Interfaz poco intuitiva que genere errores de operación | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | Diseño responsive básico | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
7 | Módulo de registro de estudiantes con carga de fotografías. | Imágenes de mala calidad que afecten el reconocimiento. Procesamiento lento al subir o capturar imágenes | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Verificar calidad mínima de imagen (iluminación, enfoque) Mostrar advertencias al usuario si la captura no es adecuada | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
8 | Dataset de prueba | Imágenes con mala calidad que afectan el entrenamiento. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Revisar calidad mínima de fotos. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
9 | Manual de usuario inicial. | Manual incompleto o confuso. Usuarios que no siguen instrucciones y operan mal el sistema | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | Revisar y validar el contenido con un usuario real. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
10 | Manual de usuario para docentes y administradores. | Falta de capacitación adecuada. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Realizar breve capacitación o video instructivo. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
11 | implementación básica con OpenCV/face_recognition. | Detección o reconocimiento poco preciso. Errores por instalación incorrecta de dependencias. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Probar diferentes parámetros y mejorar calidad de captura. Documentar el entorno y versiones de librerías. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
12 | Prueba piloto con un grupo reducido de estudiantes. | Resultados inconsistentes por condiciones reales (iluminación, movimiento). | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Tener un plan alternativo manual en caso de fallos | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
13 | Reporte básico en Excel/CSV. | Datos exportados de manera incompleta o errónea. | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | Validar el formato con el usuario final. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
14 | Almacenamiento en base de datos de entradas y salidas. | Registros duplicados o inconsistentes. Fallos de conexión con la base de datos. | UNDESIRABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Evitar duplicados con claves únicas. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
15 | Registro automático de asistencia. | Estudiantes no detectados en tiempo real Saturación del sistema si varios entran a la vez. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Mejorar la cámara o posicionamiento del equipo. Procesamiento en cola para evitar congestión. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
16 | Validación en diferentes condiciones de luz. | Disminución de precisión en baja luz o luz intensa | UNDESIRABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Probar en múltiples ambientes (interiores/exteriores). Ajustar posición y ángulo de la cámara. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
17 | Pantalla de login para administrador/docente. | Errores en la autenticación que bloqueen usuarios. | UNDESIRABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Probar flujo de recuperación de contraseña. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
18 | Configuración en un servidor local o nube (ej: AWS, Azure). | Configuración incorrecta del servidor. Exposición accidental de puertos o claves. | INTOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Guardar claves/secretos en variables de entorno. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
19 | Vista de asistencia en tiempo real. | Retardo en actualización de datos. Caída temporal del servidor. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Optimizar consultas a la base de datos. Probar carga con varios usuarios simultáneos | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
20 | Correcciones iniciales. | No registrar adecuadamente los cambios. | ACCEPTABLE | PROBABLE | LOW | Documentar cada cambio realizado. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
21 | Informe de confiabilidad (% de aciertos). | Interpretación incorrecta del porcentaje de aciertos. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Validar resultados con pruebas adicionales. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
22 | Reportes visuales de asistencia. | Errores por valores nulos o días sin asistencia. | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | Mostrar mensajes de datos insuficientes. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
23 | Seguridad básica (usuarios/contraseñas). | Contraseñas débiles o repetidas. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Requerir contraseñas fuertes. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
24 | Acceso multiusuario. | Permisos incorrectos entre administradores y docentes. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Implementar gestión de roles y permisos. Pruebas de concurrencia. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
25 | velocidad de reconocimiento | Retrasos en identificación en tiempo real. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Optimizar embeddings y tamaño de imagen. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
26 | Sistema operativo con todos los módulos (registro, reconocimiento, reportes). | Incompatibilidad entre módulos. | INTOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas de integración completas. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
27 | Informe final técnico. | Versiones desactualizadas del sistema en la documentación. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | Revisar el informe junto con el equipo. Verificar que coincida con la versión final del sistema. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
28 | Producto final: Sistema de asistencia por reconocimiento facial. | Funcionalidades no completadas. | INTOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Checklist final de todos los requisitos. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
29 | Presentación final del proyecto. | Fallas técnicas durante la demostración. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | Ensayo previo con el sistema real. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## Matriz impacto
MATRIZ DE IMPACTO
PROBABILIDAD | PORCENTAJE ASIGNADO (1 al 100%) | DISTRIBUCIÒN
Retraso en la entrega del diseño de la interfaz de usuario (UI) | 5% | 0.5%
Fallas técnicas en la integración de la base de datos | 30% |  | 15%
Falta de experiencia del equipo en nuevas tecnologías | 40% |  |  | 40%
Problemas de comunicación entre las partes interesadas | 20% |  | 10%
Demoras en la aprobación por parte del cliente | 25% |  | 12.5%
Riesgo de cambios frecuentes en los requisitos | 35% |  |  | 35%
Problemas de compatibilidad entre plataformas | 30% |  |  | 30%
Falta de recursos clave en el equipo | 20% |  | 10%
Interrupciones en el suministro de tecnología necesaria | 30% |  | 15%
Riesgo de fallos en la seguridad del sistema | 45% |  |  | 45%
Desempeño insuficiente de proveedores externos | 10% | 1%
Poca disponibilidad de usuarios para pruebas | 15% | 1.5%
IMPACTO | PORCENTAJE | 10% | 50% | 100%
|  | Bajo | Medio | Alto
DISTRIBUCIÒN | RIESGO | Clasificación Matriz del Riesgo (Bajo, Medio, Alto), escala 1 al 25 | Clasificación Probabilidad(Bajo, Medio, Alto) Escala de 1 al 100% | PORCENTAJE ASIGNADO DE LA PROBABILIDAD
Bajo | Verde: Riesgo bajo. | 01 al 10 | 01 al 19 | 01 al 49 %
Medio | Amarillo: Riesgo moderado. | 11 al 15 | 20 al 50 | 50 al 79%
Alto | Rojo: Riesgo alto o crítico. | 16 al 25 | 51 al 100 | 80 al 100%