## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| FACE CHECK |  | 2025-08-02 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerentes del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Valeria Paola - Daniel Serrano |  | 2025-12-02 |  |  | 123
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Not Started
1.1 | Constitución del acta de inicio | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 |  | In Progress
1.2 | Conformación del Equipo de trabajo | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 |  | Complete
1.3 | Explicación de la idea | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 |  | On Hold
1.4 | Presentación y Asignación de actividades | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | Levantamiento de información | On Hold |  | 2025-08-30 | 2024-02-06 | -570
2.2 | Diseño | On Hold |  | 2025-08-30 | 2024-02-02 | -574
2.3 | Análisis | On Hold
2.4 | Toma de decisiones y ajuste | On Hold
2.5 | Programación del Código fuente | On Hold
2.6 | Tipos de requerimientos | On Hold |  | 2025-08-30 | 2024-02-12 | -564
2.7 | Carga inicial | On Hold
2.8 | Pruebas funcionales | On Hold
2.9 | Integración | On Hold
2.1.0 | Configuración con el servidor | On Hold
2.11 | Pruebas funcionales con el servidor | On Hold
2.12 | Pruebas funcionales de integración | On Hold
2.13 | Puesta en operación | On Hold
2.14 | Entregable: Página web | On Hold
2.15 | Elaboración interfaz | On Hold |  | 2025-08-30 | 2024-02-14 | -562
3 | Monitero/Control |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | Revisión de la planeación | On Hold |  | 2025-11-08 | 2024-02-20 | -626
3.2 | Control de la ejecución | On Hold |  | 2025-11-08 | 2024-02-23 | -623
3.2.1 | Control de la ejecución del código | On Hold |  | 2025-11-08 | 2024-02-26 | -620
3.3 | – Project Updates | On Hold |  | 2025-11-15 | 2024-02-23 | -630
3.3.1 | –– Chart Updates | On Hold |  | 2025-11-15 | 2024-03-26 | -598
4 | Cierre |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | Reuniones | On Hold |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | Informe | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7