## Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Proyect manager | Arquitecto de software | Ingeniero en inteligencia artificial | Tester/ QA Engineer (Quality Assurance) | Ingeniero DevOps | Analista de requisitos | Desarrollador Backend | Desarrollador frontend | Diseñador UI/UX | Rol 5 | Especialista en seguridad | Servicio al cliente | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  | Rol 1: Otro
FASE 1
Baja | En curso | Constitución del acta de inicio | R | R |  |  |  | R | A |  | C
Media | Completo | Conformación del Equipo de trabajo | [5 empty] | R | bar: Rol 2
Alta | Necesita revisión | Explicación de la idea | I |  |  |  |  | A | A | A | C | bar: Rol 3; Rol 1
| Aprobado | Desarrollar caso de negocios | [5 empty] | R | bar: Rol 2
| No se ha iniciado | Presentación y Asignación de actividades
Atrasado
En espera
FASE 2
|  | Levantamiento de información | C | C |  |  |  | R | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1
|  | Tipos de requerimientos | I | I | I | I |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
|  | Diseño | I | I | I |  |  | R |  |  |  | I | I | I | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
Elaboración interfaz
Toma de desidiones y ajuste
Programación del Código fuente
Carga inicial
Integración
Pruebas funcionales de integración
Configuración con el servidor
Pruebas funcionales con el servidor
Puesta en operación
FASE 3
|  | Desarrollar productos finales | C | C | C | C |  |  | R | R | R | R | A | bar: Rol 1
|  | Crear informe de estado | I | I | I | I |  | A | A | A | A | bar: Rol 1 to Rol 2
FASE 4
|  | Revisión de la planeación |  | C | C | C |  | R | A | A | A | bar: Rol 1 to Rol 2
Control de la ejecución del codigo
FASE 5
|  | Reuniones | C | C | C | C |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## B Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Proyect manager | Arquitecto de software | Diseñador UI/UX | Desarrolldor backend | Desarrollador frontend | Analista de requisitos | Ingeniero de inteligencia artificial | Ingeniero DevOps | Especialista en seguridad | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  | Recursos adicionales | Rol 1: Otro
FASE 1
Baja | Completo | Constitución del acta de inicio | R | C | I | I | I | A | I | I | I | A
Media | Completo | Conformación del Equipo de trabajo | C | A | I | I | I | R | I | C | I
Alta | Completo | Explicación de la idea | A | C | C | I | I | R | R | I | I
| Completo | Presentación y Asignación de actividades | A | R | C | C | I | C | I | R | I
No se ha iniciado
Atrasado
En espera
FASE 2
Alta | Completo | Crear acta del proyecto | R | C | I | I | I | C | I | I | I
Alta | Completo | Crear cronograma | R | C | I | I | I | C | I | C | I
Media | En curso | Crear planes adicionales según sea necesario | A | R | C | C | C | C | C | C | C
FASE 3
Alta | En curso | Levantamiento de información | A | I | C | C | C | R | I | I | I
Media | En curso | Tipos de requerimientos | A | C |  | C | C | R | I | I | I
Alta | En espera | Diseño | A | I | R | C | C | C | I | I | I
Alta | En espera | Elaboración interfaz | A |  | C |  | R | C |  | I | I
Media | No se ha iniciado | Análisis | A | C |  | C | C | R | C | I | I
Alta | No se ha iniciado | Toma de decisiones y ajustes | R | C | C | C | C | C | C | I | A
Alta | No se ha iniciado | Programación del Código fuente | A | C | C | R | C | C | C | I | I
Alta | No se ha iniciado | Carga inicial | A |  |  | C | C | I |  | R | I
Alta | No se ha iniciado | Pruebas funcionales | A |  |  | R | R | C | C | I | I
Alta | No se ha iniciado | Integración | A |  |  | R | C | I |  | C | I
Media | No se ha iniciado | Pruebas funcionales de integración | A |  |  | R | R | C |  | I | I
Alta | No se ha iniciado | Configuración con el servidor | R A: A; C R: C; C C: C; I I: R; A I: C
Alta | No se ha iniciado | Pruebas funcionales con el servidor | R A: A; C R: C; C C: I; I I: R; A I: I
Alta | No se ha iniciado | Puesta en operación | A |  |  | C | C | I |  | R | I
Alta | No se ha iniciado | Entregable | A |  | R |  | R | C |  | I | I
FASE 4
Alta | No se ha iniciado | Revisión de la planeación | R | A | C | I | C | C | I | I | I
Alta | No se ha iniciado | Control de la ejecución | R | A | C | C | C | I | I | C | I
Alta | No se ha iniciado | Control de la ejecución del codigo | A | C | C | R | R | I | I | C | I
FASE 5
Media | En curso | Reuniones | R | A |  | C | C | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Informe | R | C | C | C | C | C | I | I | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera