## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
Daniel Felipe Serrano Vega-Valeria Paola Corzo Mendez
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Captura de rostro y verificación | Baja precision del reconocimiento facial | ACCEPTABLE | PROBABLE | LOW | Reentrenar el modelo periódicamente con nuevas imágenes. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Registro y almacenamiento de datos biométricos | Brecha de seguridad o filtración de datos sensibles (rostros, IDs). | INTOLERABLE | POSSIBLE | EXTREME | Implementar cifrado de datos en reposo y en tránsito, gestión de contraseñas seguras. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Desarrollo de la interfaz gráfica | Baja usabilidad que dificulte la adopción del sistema por parte de docentes/administrativos. | TOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Iteraciones de diseño con retroalimentación. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Integración con la base de datos | Inconsistencias en registros (asistencias duplicadas o faltantes). | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Validaciones de integridad, pruebas unitarias. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Despliegue en servidor local/nube | Fallos de disponibilidad (caída del servicio durante asistencia). | INTOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Infraestructura más robusta y plan de recuperación. | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
6 | Uso en ambientes reales (aulas/empresas) | Resistencia al cambio por parte de usuarios. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Soporte técnico y encuestas de satisfacción. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (as low as reasonably practicable) | GENERALLY UNACCEPTABLE | INTOLERABLE
|  | OK TO PROCEED | TAKE MITIGATION EFFORTS | SEEK SUPPORT | PLACE ON HOLD
SEVERITY
|  | ACCEPTABLE | TOLERABLE | UNDESIRABLE | INTOLERABLE
|  | LITTLE TO NO EFFECT | EFFECTS ARE FELT, BUT NOT CRITICAL TO OUTCOME | SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF ACTION AND OUTCOME | COULD RESULT IN DISASTER
LIKELIHOOD | IMPROBABLE | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR
| POSSIBLE | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
RISK WILL LIKELY OCCUR
| PROBABLE | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
RISK WILL OCCUR