## Example - Project Plan Template
FACE CHECK
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| FACE CHECK |  | 2025-08-02 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerentes del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Valeria Corzo - Daniel Serrano |  | 2025-12-02 |  |  | 123
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Not Started
1.1 | Constitución del acta de inicio | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 | Se elabora el documento formal que autoriza el proyecto. Incluye los objetivos, alcance, justificación y responsables. Se realiza una reunión inicial con los interesados para su revisión y aprobación. | In Progress
1.2 | Conformación del Equipo de trabajo | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 | Se seleccionan los integrantes del equipo según sus habilidades y roles requeridos. Se asignan responsabilidades y se comunica el organigrama del proyecto a todos los participantes. | Complete
1.3 | Explicación de la idea | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 | Se realiza una presentación donde se explica detalladamente la idea central del proyecto, su propósito y beneficios. Se busca la comprensión y aceptación por parte de todo el equipo y los interesados. | On Hold
1.4 | Presentación y Asignación de actividades | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 | Se reparten las tareas iniciales entre los miembros del equipo, definiendo plazos y entregables. Se deja registro en el cronograma del proyecto y se aclaran las responsabilidades individuales.
2 | Definición y Planificación del Proyecto
2.1 | Levantamiento de información | Complete |  | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 14 | Se recopilan datos relevantes del entorno, usuarios y requerimientos mediante entrevistas, encuestas o revisión documental. Esta información sirve como base para definir las necesidades del proyecto.
2.2 | Análisis | Complete |  | 2025-08-31 | 2025-09-13 | 13 | Se estudia la información obtenida en la etapa anterior para identificar problemas, oportunidades y requerimientos específicos. Se documentan los procesos actuales y se determinan los cambios necesarios.
2.4 | Toma de decisiones y ajuste | Complete |  | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 | Se revisan los resultados del análisis y se definen las estrategias y soluciones más adecuadas. Se realizan ajustes en el alcance, recursos o cronograma si es necesario antes de continuar con el diseño.
2.3 | Diseño | Complete |  | 2025-09-13 | 2025-10-04 | 21 | Se elaboran los diagramas, estructuras de base de datos, interfaces y arquitectura general del sistema. Se crea una propuesta visual y funcional del proyecto para su validación con los interesados.
2.5 | Programación del Código fuente | Complete |  | 2025-09-20 | 2025-11-08 | 49 | Se desarrollan los módulos y funcionalidades del sistema según el diseño aprobado. Los programadores escriben, prueban y documentan el código, siguiendo buenas prácticas de desarrollo.
2.6 | Tipos de requerimientos | Complete |  | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 7 | Se clasifican los requerimientos del sistema en funcionales y no funcionales. Esta categorización permite priorizar las tareas de desarrollo y garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos.
2.7 | Carga inicial | Complete |  | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 7 | Se realiza la inserción o migración de datos iniciales en el sistema, asegurando que la información esté completa y estructurada correctamente antes de iniciar las pruebas.
2.8 | Pruebas funcionales | Complete |  | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 7 | Se validan las funciones desarrolladas verificando que cada módulo cumpla con los requerimientos establecidos. Se registran errores encontrados y se realizan correcciones necesarias.
2.9 | Integración | In Progress |  | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 7 | Se planea la unión de los distintos módulos del sistema en una única plataforma. Se verificará la compatibilidad entre componentes y la comunicación entre ellos una vez se active esta fase.
2.1.0 | Configuración con el servidor | On Hold |  | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 7 | Se preparará el entorno de ejecución del sistema en el servidor, instalando dependencias, bases de datos y asegurando la conectividad. Esta etapa se activa tras finalizar las pruebas internas.
2.11 | Pruebas funcionales con el servidor | In Progress |  | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 7 | Se probará el funcionamiento del sistema directamente en el servidor para comprobar el rendimiento, tiempos de respuesta y estabilidad bajo condiciones reales de uso.
2.12 | Pruebas funcionales de integración | In Progress |  | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 7 | Se evaluará el comportamiento del sistema completo tras la integración, asegurando que los módulos interactúen correctamente y sin errores. Es la etapa previa a la entrega final del proyecto.
2.13 | Puesta en operación | On Hold |  | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 7 | Se realizó la puesta en marcha del proyecto verificando el correcto funcionamiento de todos los módulos implementados. Se validó la conexión entre frontend y backend, y se comprobó la disponibilidad del sitio web en el entorno final. El sistema cumple con los objetivos planteados y se encuentra operativo.
2.14 | Entregable: Página web | On Hold |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7 | La página web fue finalizada e implementada con todas las secciones y funcionalidades solicitadas. Se garantizó una estructura navegable, diseño responsivo y una experiencia de usuario fluida. El entregable cumple con los requerimientos del cliente y los estándares de diseño web.
2.15 | Elaboración interfaz | Complete |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7 | Se desarrolló la interfaz de usuario siguiendo criterios de usabilidad, accesibilidad y coherencia visual. Se aplicó la paleta de colores institucional y se organizaron los elementos para facilitar la navegación y comprensión del contenido.
3 | Monitero/Control
3.1 | Revisión de la planeación | In Progress |  | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 9 | Se revisó el cronograma y la distribución de tareas para asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos. Se ajustaron algunas fechas y se priorizaron actividades críticas para mantener la continuidad del proyecto.
3.2 | Control de la ejecución | In Progress |  | 2025-10-10 | 2025-10-18 | 8 | Se supervisó el avance de las actividades conforme al plan inicial, identificando desviaciones menores que fueron corregidas a tiempo. La ejecución general se mantuvo dentro del margen planificado.
3.2.1 | Control de la ejecución del código | In Progress |  | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 7 | Se realizaron pruebas unitarias y de integración para asegurar el correcto funcionamiento del código. Se verificó la compatibilidad entre módulos y se optimizó el rendimiento de las funciones principales.
3.3 | – Project Updates | On Hold |  | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 7 | Se documentaron los avances semanales del proyecto, incluyendo mejoras implementadas, resolución de incidencias y próximos pasos. La comunicación dentro del equipo se mantuvo activa y efectiva.
3.3.1 | –– Chart Updates | On Hold |  | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 7 | Se actualizaron los indicadores y gráficos de progreso del proyecto para reflejar el estado actual de desarrollo. Los reportes visuales muestran un cumplimiento satisfactorio respecto a los objetivos definidos.
4 | Cierre
4.1 | Reuniones | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7 | Se llevan a cabo reuniones finales con el equipo y los interesados para evaluar los resultados obtenidos. Se discuten los logros, dificultades y lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto.
4.2 | Informe | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7 | Se elabora el documento final que resume todas las etapas del proyecto, incluyendo objetivos alcanzados, entregables, resultados de pruebas y conclusiones. Este informe se presenta para la aprobación y cierre formal del proyecto.