## Example - Project Plan Template
FACE CHECK
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| FACE CHECK |  | 2025-08-02 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerentes del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Valeria Corzo - Daniel Serrano |  | 2025-12-02 |  |  | 123
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Not Started
1.1 | Constitución del acta de inicio | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 |  | In Progress
1.2 | Conformación del Equipo de trabajo | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 |  | Complete
1.3 | Explicación de la idea | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15 |  | On Hold
1.4 | Presentación y Asignación de actividades | Complete |  | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 15
2 | Definición y Planificación del Proyecto
2.1 | Levantamiento de información | Complete |  | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 14
2.2 | Análisis | Complete |  | 2025-08-31 | 2025-09-13 | 13
2.4 | Toma de decisiones y ajuste | Complete |  | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2
2.3 | Diseño | Complete |  | 2025-09-13 | 2025-10-04 | 21
2.5 | Programación del Código fuente | Complete |  | 2025-09-20 | 2025-11-08 | 49
2.6 | Tipos de requerimientos | Complete |  | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 7
2.7 | Carga inicial | Complete |  | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 7
2.8 | Pruebas funcionales | Complete |  | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 7
2.9 | Integración | On Hold |  | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 7
2.1.0 | Configuración con el servidor | On Hold |  | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 7
2.11 | Pruebas funcionales con el servidor | On Hold |  | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 7
2.12 | Pruebas funcionales de integración | On Hold |  | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 7
2.13 | Puesta en operación | On Hold |  | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 7
2.14 | Entregable: Página web | On Hold |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7
2.15 | Elaboración interfaz | Complete |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7
3 | Monitero/Control
3.1 | Revisión de la planeación | In Progress |  | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 9
3.2 | Control de la ejecución | In Progress |  | 2025-10-10 | 2025-10-18 | 8
3.2.1 | Control de la ejecución del código | In Progress |  | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 7
3.3 | – Project Updates | On Hold |  | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 7
3.3.1 | –– Chart Updates | On Hold |  | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 7
4 | Cierre
4.1 | Reuniones | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7
4.2 | Informe | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7