## Simple Project Budget
Presupuesto de Proyecto
FACE CHECK | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FACE CHECK
Constitución del acta de inicio. | Documento que formaliza el inicio del proyecto | Complete |  | 8/31/2025 | 2025-08-31 | 10 | 5417 | 54170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 234170 | 234170
Conformación del Equipo de trabajo. | Selección y organización del equipo responsable | Complete |  | 2025-08-31 | 2025-09-13 | 20 | 5417 | 108340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 126840 | 126840
Explicación de la idea. | Presentación del concepto principal del proyecto | Complete |  | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 10 | 5417 | 54170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 74170 | 74170
Presentación y Asignación de actividades. | Distribución de roles y tareas | Complete |  | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 100 | 5417 | 541700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 562700 | 562700
Levantamiento de información | Recopilación de datos necesarios | Complete |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 100 | 5417 | 541700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 634700 | 634700
Diseño | Creación de la estructura del sistema | Complete |  | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 170 | 4583 | 779110 | 7 | 14000000 | 98000000 | 0 | 7 | 3500 | 0 | 98782617 | 98782617
Análisis. | Evaluación de requisitos y alternativas | Complete |  | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 120 | 5417 | 650040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 653540 | 653540
Toma de decisiones y ajuste. | Definición final de cambios y mejoras | Complete |  | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 28 | 5417 | 151676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151676 | 151676
Programación del Código fuente | Desarrollo del software | Complete |  | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 117 | 7083 | 828711 | 2 | 10000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20828711 | 20828711
Tipos de requerimientos | Clasificación de requisitos funcionales y no funcionales | Complete |  | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 120 | 5417 | 650040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650040 | 650040
Cargo inicial | Asignación de responsabilidades y presupuesto | Approved |  | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 40 | 5417 | 216680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216680 | 216680
Pruebas funcionales | Validación del funcionamiento básico | In Progress |  | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 200 | 4583 | 916600 | 5 | 3000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15916600 | 15916600
Integración | Unión de módulos y componentes | In Progress |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 80 | 5000 | 400000 | 4 | 2500000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400000 | 10400000
Configuración con el servidor | Ajuste y conexión del sistema con el servidor | In Progress |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 140 | 7083 | 991620 | 2 | 20000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40991620 | 40991620
Pruebas funcionales con el servidor | Validación en entorno servidor | In Progress |  | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 200 | 7083 | 1416600 | 3 | 7000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22416600 | 22416600
Pruebas funcionales de integración. | Verificación de integración de todos los módulos | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 200 | 7083 | 1416600 | 3 | 3000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416600 | 10416600
Puesta en operación. | Lanzamiento del sistema | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 160 | 7083 | 1133280 | 5 | 1500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633280 | 8633280
Entregables | Página web,Producto final entregado | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-10-04 | 120 | 6417 | 770040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770040 | 770040
Elaboración interfaz | Diseño y desarrollo de la interfaz gráfica | In Progress |  | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 170 | 4583 | 779110 | 4 | 3000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12779110 | 12779110
Revisión de la planeación | Verificación de cronograma | In Progress |  | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 133 | 6417 | 853461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853461 | 853461
Control de la ejecución. | Seguimiento de actividades | In Progress |  | 2025-10-18 | 2025-11-22 | 50 | 6417 | 320850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320850 | 320850
Control de la ejecución del código | Supervisión del desarrollo técnico | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 120 | 7083 | 849960 | 6 | 4000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24849960 | 24849960
Reuniones | Espacios de seguimiento y coordinación | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 112 | 6417 | 718704 | 5 | 10000000 | 50000000 | 500000 | 0 | 20000 | 0 | 51238704 | 51238704
Informe | Documento final del proyecto | In Progress |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 133 | 6417 | 853461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853461 | 853461
SUBTOTAL | [5 empty] | 110.5417 | 5920.2083 | 15996623 |  |  | 306500000 | 500000 | 7 | 359500 | 0 | 323356130 | 323356130
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue