## LA
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha |  |  |  |  | Motivo:
0.1 | LB |  |  | DT | DT | 2025-08-16 |  |  |  |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [11 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
Face check | [11 empty] | F.C
ACTIVIDAD |  | ID | N° de personas | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | HORAS | VALOR HORA | HORA*VALOR | TOTAL MO | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
Gestión de proyecto (Project Manager) |  | 0.1 | 1 |  | 11.000.000 | Elabora plan de proyecto (alcance, cronograma, presupuesto). | 70 | 6416.6667 | 449166.6667 | 3593333.3333 |  | Analista de requisitos. ID 0.2 |  |  | Inicio – Inicio (I–I) ID 0.1
[6 empty] | Define hitos y entregables. | 35 | 6416.6667 | 224583.3333
[6 empty] | Coordina reuniones de seguimiento y asignar tareas. | 112 | 6416.6667 | 718666.6667
[6 empty] | Supervisa cumplimiento de presupuesto y tiempos. | 140 | 6416.6667 | 898333.3333
[6 empty] | Gestiona riesgos y cambios en el alcance. | 70 | 6416.6667 | 449166.6667
[6 empty] | Elabora informes de avance y cierre. | 133 | 6416.6667 | 853416.6667
Análisis de requisitos (Analista de requisitos) |  | 0.2 | 2 |  | 4.000.000 | Dialoga con todos los stakeholders | 40 | 5416.6667 | 216666.6667 | 1300000 | Proyect manager ID 0.1 | Arquitecto de software ID 0.3 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.2
[5 empty] | 4.000.000 | Clasifica los requisitos funcionales y no funcionales | 40 | 5416.6667 | 216666.6667 | [6 empty] | 70
[6 empty] | Crea casos de uso, historias de usuario y diagramas UML | 80 | 5416.6667 | 433333.3333 | [6 empty] | 35
[6 empty] | Revisa los requisitos con los stakeholders y asegura la calidad | 40 | 5416.6667 | 216666.6667 | [6 empty] | 112
[6 empty] | Controla cambios, traza requisitos a diseño, desarrollo y pruebas | 40 | 5416.6667 | 216666.6667 | [6 empty] | 140
70
Arquitectura de software (Arquitecto de software) |  | 0.3 | 2 |  | 5.000.000 | Elige el tipo de arquitectura por eje, microservicios y establece los componentes principales | 30 | 5000 | 150000 | 1400000 | Analista de requisitos ID 0.2 | Diseñador UI/UX ID 0.4 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.3 | 133
[5 empty] | 5.000.000 | Elige lenguajes y frameworks y asi mismo la base datos y la seguridad | 30 | 5000 | 150000
[5 empty] | 5.000.000 | Define cómo se almacenarán los datos biométricos (encriptados) | 25 | 5000 | 125000 | [6 empty] | 560
[5 empty] | 5.000.000 | Diseña la autenticación y autorización de usuarios. Tambien Protección contra accesos no autorizados | 25 | 5000 | 125000
[5 empty] | 5.000.000 | Integra con camaras o dispositivos de reconocimiento facial | 25 | 5000 | 125000
[6 empty] | Integra con plataforma de notificaciones | 20 | 5000 | 100000
[6 empty] | Establece estandares de codificacion, pruebas unitarias y de integracion | 30 | 5000 | 150000
[6 empty] | Revisa el manejo de errores y la respuesta rapida de la identificacion de rostros | 25 | 5000 | 125000
[6 empty] | Crea un diagrama de arquitectura general | 35 | 5000 | 175000
[6 empty] | Crea un diagrama de flujo de datos | 35 | 5000 | 175000
Diseño UI/UX (Diseñador UI/UX) |  | 0.4 | 1 |  | 5.500.000 | Investigación de usuarios y análisis de requisitos de diseño | 25 | 4583.3333 | 114583.3333 | 779166.6667 | Arquitecto de software ID 0.3 | Desarrollador backend ID 0.5 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.4
[5 empty] | 5.500.000 | Define arquitectura de información y flujos de navegación | 20 | 4583.3333 | 91666.6667
[5 empty] | 5.500.000 | Crea wireframes y prototipos de interfaces | 30 | 4583.3333 | 137500
[6 empty] | Diseña una interfaz amigable para registro y control de asistencia | 25 | 4583.3333 | 114583.3333
[6 empty] | Define guías de estilo (paleta de colores, tipografías, componentes) | 20 | 4583.3333 | 91666.6667
[6 empty] | Valida accesibilidad y diseño responsive (móviles, tablets, PCs) | 20 | 4583.3333 | 91666.6667
[6 empty] | Realiza pruebas de usabilidad con prototipos | 15 | 4583.3333 | 68750
[6 empty] | Ajusta el diseño según retroalimentación y preparar recursos para el desarrollo | 15 | 4583.3333 | 68750
Desarrollo Backend (Desarrollador Backend) |  | 0.5 | 3 |  | 7.000.000 | Configura servidor, base de datos y API REST. | 90 | 7083.3333 | 637500 | 2479166.6667 | Diseñador UI/UX ID 0.4 | Desarrollador frontend ID 0.6 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.5
[5 empty] | 7.000.000 | Implementa módulos de autenticación y manejo de usuarios. | 70 | 7083.3333 | 495833.3333
[5 empty] | 7.000.000 | Integra el servicio de reconocimiento facial (procesamiento de imágenes, comparación). | 90 | 7083.3333 | 637500
[6 empty] | Gestiona almacenamiento seguro de datos faciales y registros de asistencia. | 50 | 7083.3333 | 354166.6667
[6 empty] | Desarrolla generación de reportes. | 50 | 7083.3333 | 354166.6667
Desarrollo Frontend (Desarrollador frontend) |  | 0.6 | 2 |  | 3.100.000 | Implementa interfaces web según prototipos aprobados. | 50 | 7083.3333 | 354166.6667 | 2125000 | Desarrollador backend ID 0.5 | Ingeniero en inteligencia artificial ID 0.7 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.6
[5 empty] | 3.100.000 | Conecta el frontend con las API del backend. | 50 | 7083.3333 | 354166.6667
[5 empty] | 3.100.000 | Integra captura de cámara para reconocimiento facial. | 60 | 7083.3333 | 425000
[5 empty] | 3.100.000 | Asegura compatibilidad multi-navegador y diseño responsive. | 40 | 7083.3333 | 283333.3333
[6 empty] | Implementa validaciones y retroalimentación al usuario | 40 | 7083.3333 | 283333.3333
[6 empty] | Optimización de rendimiento | 30 | 7083.3333 | 212500
[6 empty] | Pruebas de funcionalidad en el frontend | 30 | 7083.3333 | 212500
Inteligencia Artificial / Reconocimiento facial |  | 0.7 | 1 |  | 10.000.000 | Selecciona el modelo de reconococimiento facial | 40 | 7916.6667 | 316666.6667 | 2216666.6667 | Desarrollador frontend ID 0.6 | Tester/ QA Engineer (Quality Assurance) ID 0.8 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.7
[6 empty] | Recopila imágenes de los rostros de estudiantes | 30 | 7916.6667 | 237500
[6 empty] | Preprocesa las imágenes:Detección de rostro, alineamiento, normalización de tamaño, color, etc. | 30 | 7916.6667 | 237500
[6 empty] | Divide el dataset para pruebas | 60 | 7916.6667 | 475000
[6 empty] | Diseña arquitectura (CNN, embeddings) Entrena con los rostros recolectados | 60 | 7916.6667 | 475000
[6 empty] | Mide métricas claves: Precisión (accuracy) y el tiempo de reconocimiento | 30 | 7916.6667 | 237500
[6 empty] | Asegura que el sistema reconoce en diferentes condiciones: Iluminación, ángulos, etc | 30 | 7916.6667 | 237500
Tester/ QA Engineer (Quality Assurance) |  | 0.8 | 1 |  | 2.500.000 | Diseña plan de pruebas (unitarias, integración, sistema, aceptación). | 40 | 4583.3333 | 183333.3333 | 916666.6667 | Ingeniero en inteligencia artificial ID 0.7 | IngenieroDevOps ID 0.9 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.8
[5 empty] | 2.500.000 | Valida captura facial, listado de asistencia y generación de reportes. | 50 | 4583.3333 | 229166.6667
[5 empty] | 2.500.000 | Ejecuta pruebas de usabilidad y accesibilidad | 70 | 4583.3333 | 320833.3333
[6 empty] | Realiza pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos | 30 | 4583.3333 | 137500
[6 empty] | Reporta errores y verificar correcciones | 10 | 4583.3333 | 45833.3333
Ingeniero DevOps |  | 0.9 | 2 |  | 7.000.000 | Configura entornos de desarrollo, pruebas y producción | 70 | 3666.6667 | 256666.6667 | 1320000 | Tester/ QA Engineer (Quality Assurance) ID 0.8 | Especialista en seguridad ID 0-10 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.9
[5 empty] | 7.000.000 | Implementa CI/CD para despliegues automatizados | 60 | 3666.6667 | 220000
[5 empty] | 7.000.000 | Configura hosting, dominios y certificados de seguridad | 40 | 3666.6667 | 146666.6667
[6 empty] | Supervisa logs, monitoreo y alertas en producción | 40 | 3666.6667 | 146666.6667
[6 empty] | Automatiza backups y recuperación ante desastres | 40 | 3666.6667 | 146666.6667
[6 empty] | Gestiona versiones y control de releases | 40 | 3666.6667 | 146666.6667
[6 empty] | Optimiza infraestructura para escalabilidad y rendimiento | 40 | 3666.6667 | 146666.6667
[6 empty] | Implementa herramientas de monitoreo | 30 | 3666.6667 | 110000
Especialista en seguridad |  | 0.1 | 2 |  | 3.700.000 | Asegura que las imágenes faciales y embeddings estén cifrados en almacenamiento | 40 | 4266.6667 | 170666.6667 | 768000 |  |  |  |  | Fin – Fin (F–F) ID 0.10
[5 empty] | 3.700.000 | Verifica que el sistema cumpla con leyes de protección de datos personales | 40 | 4266.6667 | 170666.6667
[6 empty] | Prepara consentimiento informado y tratamiento de datos | 20 | 4266.6667 | 85333.3333
[6 empty] | Implementa control de acceso y asegura que solo personal autorizado acceda a los datos biométricos | 40 | 4266.6667 | 170666.6667
[6 empty] | Verifica seguridad en frontend, backend y APIs | 40 | 4266.6667 | 170666.6667
16898000

## Salarios por horas
EMPLEADOS | SALARIO BASE | 30 DIAS | 40 HORAS
Project Manager | 7700000 | 256666.6667 | 6416.6667
Analista de requisitos | 6500000 | 216666.6667 | 5416.6667
Arquitecto de software | 6000000 | 200000 | 5000
Diseñador UI/UX | 5500000 | 183333.3333 | 4583.3333
Desarrollador Backend | 8500000 | 283333.3333 | 7083.3333
Desarrollador frontend | 8500000 | 283333.3333 | 7083.3333
Inteligencia Artificial / Reconocimiento facial | 9500000 | 316666.6667 | 7916.6667
Quality Assurance | 5500000 | 183333.3333 | 4583.3333
Ingeniero DevOps | 4400000 | 146666.6667 | 3666.6667
Especialista en seguridad | 5120000 | 170666.6667 | 4266.6667

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA