## LA
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT | 2025-08-16 | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
Face check | [6 empty] | F.C
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
Proyect manager |  | 0.1 |  | 11.000.000 | Cordina,organiza,gestiona tiempos,equipos,recursos y entregables. |  | Analista de requisitos. ID 0.2 |  |  | Inicio – Inicio (I–I) ID 0.1
Analista de requisitos |  | 0.2 |  | 4.000.000 | Reoge y documenta las necesiades de los usuarios y stakeholders. | Proyect manager ID 0.1 | Arquitecto de software ID 0.3 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.2
Arquitecto de software |  | 0.3 |  | 5.000.000 | Define la estructura del sistema, tecnologías y componentes. | Analista de requisitos ID 0.2 | Diseñador UI/UX ID 0.4 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.3
5.000.000
Diseñador UI/UX |  | 0.4 |  | 3.500.000 | Crea la interfaz de usuario y experiencia visual del sistema. | Arquitecto de software ID 0.3 | Desarrollador backend ID 0.5 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.4
3.500.000
Desarrollador Backend |  | 0.5 |  | 4.000.000 | Programa la logica, APIs y base de datos del sistema. | Diseñador UI/UX ID 0.4 | Desarrollador frontend ID 0.6 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.5 | F–I (Fin – Inicio) significa que una tarea solo puede empezar cuando la anterior haya terminado. ✅ I–F (Inicio – Fin): Una tarea termina cuando otra comienza. 👉 Es poco común, se usa por ejemplo en turnos de trabajo: el turno de la mañana termina cuando inicia el turno de la tarde. F–F (Fin – Fin): Una tarea solo puede terminar cuando la anterior haya terminado. 👉 Ejemplo: las pruebas de software solo pueden darse por terminadas cuando también ha terminado el desarrollo del sistema.
4.000.000
4.200.000
Desarrollador frontend |  | 0.6 |  | 3.100.000 | Desarrolla la interfaz visual que interactua con el usuario final. | Desarrollador backend ID 0.5 | Ingeniero en inteligencia artificial ID 0.7 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.6
2.800.000
Ingeniero en inteligencia artificial |  | 0.7 |  | 10.000.000 | Implementa el reconocimiento facial u otros algoritmos inteligentes. | Desarrollador frontend ID 0.6 | Tester/ QA Engineer (Quality Assurance) ID 0.8 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.7
Tester/ QA Engineer (Quality Assurance) |  | 0.8 |  | 2.500.000 | Realiza pruebas para validar funcionalidades, rendimiento y errores. | Ingeniero en inteligencia artificial ID 0.7 | IngenieroDevOps ID 0.9 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.8
Ingeniero DevOps |  | 0.9 |  | 7.000.000 | Configura el entrono, servidores, despliegue y control de versiones. | Tester/ QA Engineer (Quality Assurance) ID 0.8 | Especialista en seguridad ID 0-10 |  |  | Fin – Inicio (F–I) ID 0.9
5.000.000
Especialista en seguridad |  | 0.1 |  | 3.700.000 | Garantiza privacidad, integridad y cumplimiento noprmativo. | Ingeniero DevOps ID 0.9 |  |  |  | Fin – Fin (F–F) ID 0.10
3.000.000
|  |  | Salarios 1 M | 0
|  |  | Salarios 4 M | 0

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA